## 表紙
建築設計・積算 チェックリスト
平成29年11月
岡山市財政局監理検査課
建築実施設計時チェックリスト要領
本チェックリストについては、発注者、受注者、または施設管理者（あるいは主管課）など、設計における打ち合せでポイントとなることをメモし、その打合せにおいて設計で盛り込むべき点や法令など遵守すべき内容、さらに積算の計上漏れや適正な積算など、設計から積算にいたる作業のチェックをするためのリストとなっています。 このチェックは実施設計中に行い、完了後にその確認を再点検し課内で決裁を受け、ミスの防止と情報共有を図り、職員の技術力向上や業務の効率化等を目的として作成しています。 なお、工事施工業者が決定した場合においても、法令等に基づく提出書類の時期や設計意図の確認など工事の共同管理を行う上において有効と考えられますので、活用をお願いします。 このチェックリストについては、各委託設計時に受注者へ渡してチェックを行うよう指導してください。 また、幅広く活用してもらうことを期待していますが、議案物件(予定価格3億円以上）となる場合は、設計審査時に監理検査課へ提出してください。
１）成果品の品質の向上
社会資本整備を推進する上で、建築設計コンサルタント業務の成果は、最も重要な要素であり、その良否の完成に重大な影響を与えることになる。 このため、受注者が本チェックリストによりチェックし、発注者側の要望事項が守られているか、各種設計、積算基準に合致しているかなど、成果品の品質向上とミスを無くし正確性を確保する。
２）担当技術者の資質の向上
業務量の増加、業務内容の複雑化、多様化が進む一方で、担当技術者の不足、相対的な資質の低下が懸念されており、本チェックリストを活用することを通して、技術者の資質の向上を図る。
３）基本事項の統一による効率化
実施設計においては、本チェックリストの各事項の確認を受注者に求め、市と情報の共有化を図ることにより、設計の効率化を図る。
４）工程管理
受注者が設計の過程（現地調査・関係法令チェック・図面作成・設計積算及び最終段階）で、工程に沿って的確に業務を実行しているかを確認し進行管理を把握する。
２．内容の構成
本チェックリストは、以下に示す内容で構成する。
|  | ① | 実施設計フローチャート
|  | ② | 建築工事設計チェックリスト
|  | ③ | 建築工事積算チェックリスト
１）実施設計フローチャート
実施設計委託業務の契約から完了までの流れを、整理したもので受注者が実施する設計チェックの主要な区切りと発注者・受注者双方の関連を明示したものである。
２）チェック項目一覧表 チェックを行う者は受注者は管理技術者、市担当者は監督員を原則とする。
実施設計フローチャートに従って、設計の主要な区切り毎に受注者が実施すべき基本的な項目及び市担当者が確認したことを一覧表に整理したもの。 チェック項目は受注者と市が協議して該当する項目を定める。
| 受注者 | ① | 業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「該当項目」欄にチェック□✓を付ける。必要に応じ市担当者と協議の上、適宜加除修正を行い、当該工事に合ったチェックリストとする。
|  | ② | チェックの視点や内容を出来るだけ具体的に建築工事設計チェックリストの「調査内容」欄及び建築工事積算チェックリストの「チェック内容」欄に記入する。
|  | ③ | 建築工事設計チェックリストの調査内容及び建築工事積算チェックリストのチェック内容に沿って、対応する結果を「調査結果」、「チェック結果」欄に記入する。そして受注者は結果内容について相違ないことを確認の上、「受注者」欄にチェック□✓を付け、市担当者へ提出する。
| 市 | ④ | 設計・積算内容を市担当者がチェックし、確認を完了した項目については「市」欄にチェック□✓を付ける。

## ﾌﾛ-ﾁｬ-ﾄ
実施設計フローチャート
スケジュール
作業内容 | 年 月 日
条件等打合せ
契 約
現場調査
設計計画
条件等指示
基本条件の検討
業務計画の策定
基本条件のチェック
設計内容の把握及び修正指示
実施設計図面作成
細部条件の検討
細部条件チェック
設計計算書
詳細図作成
数量計算
RIBC作成
成果品の確認
（設計計算書、設計図、数量計算書、RIBC等）
成果品及び設計調書ﾁｪｯｸ
成果品提出・検査
発注者(岡山市)
受注者（コンサル）
※注記 本フローに関わらず，現場調査や打合せなどは必要に応じて実施すること。
設計内容の把握及び修正指示
設計成果品の確認及び修正指示
チェックバック
必要に応じて
チェックバック
チェックバック
工事発注・施工
必要に応じて
協力事務所との調整
基本計画図作成
建築・電気・機械
実施設計図作成・調整
設計内容の確認及び修正作業
基本条件の把握及び確認
積算業務及び現場確認（適宜）
社内チェック
設計成果品の確認

## 設計ﾁｪｯｸリスト
建築工事設計チェックリスト：調査項目については適宜加除修正を行って当該工事内容に合わせて使ってください。
【受注者】業務内容から判断して該当項目に○を付け、調査項目欄を確認後、調査内容、調査結果を記入及び「受注者」欄にチェック□✓を付ける。
【市】設計内容のチェックを完了した項目について「市」欄にチェック□✓を付ける。
1. 事前調査事項
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
敷地境界線及び工事範囲は確認はしたか
近隣状況の確認はしたか
現場の道路の交通規制はないか
舗道の切り下げの必要はないか
既存ブロック塀の改修等は必要か
道路等地下埋設物及び高圧線等はないか
水道メーターの権利はあるか又は変更はないか
ベンチマークの位置は除却や移設する恐れの無い固定場所に設定しているか
引込管等、道路横断はないか
高圧受電の引込について
設備容量を確認したか
雨水流出抑制施設の設置について
敷地まで工事関係車両が進入できるか
地上障害物は確認したか
地中障害物は確認したか
前面道路種別、幅員は確認したか
現況地盤高は確認したか
給排水、電気、ガスの引込位置は確認したか
地質調査は必要ないか
地下水位は確認したか
保存樹木等はないか
近隣に井戸はないか
海岸線からの距離について
埋蔵文化財調査区域内か
擁壁の安全性は確認をしたか
開発許可は不要か
宅造規制区域内か
景観計画に基づく届出は必要か
駐車附置に関する条例による設置義務はあるか
中高層指導要綱の対象となるか
ビル管法の適用を受けるか
省エネ法の適用を受けるか
都市計画道路の位置は確認したか
1. 事前調査事項
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
既存図及び構造計算書はあるか
既設建物は確認したか
別途発注工事と工事区分したか
グリーン購入品目を考慮したか
省エネ・新エネについて検討したか
県産木材の利用について配慮しているか
ＶＯＣ対策を検討したか
コスト縮減を考慮したか
身障者に対する配慮はされているか（くらしやすい福祉のまちづくり）
耐震計画について
２．建築基準法・消防法等
（法令関係）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
計画通知の提出を要すか
手数料について確認したか
設備、工作物の申請について
用途地域は確認したか
防火地域等の確認はしたか
その他の地区指定等の確認はしたか
敷地のうち道路とみなされる部分（セットバック）
敷地等と道路の関係
建ペイ率、容積率の確認はしたか
建築物の各部分の高さ（道路斜線）
建築物の各部分の高さ（隣地斜線）
建築物の各部分の高さ（北側斜線）
天空率により高さ制限を検討したか
建築基準法・消防法等のその他の関係法令の確認について
現行法令に適合しているか
新耐震基準に適合しているか
各種法令による届出、許認可等の手続きについて確認しているか
３． 工事関連調査事項
（ 配置・仮設計画等事項）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
工事用地内の仮囲い位置及び種類は協議したか
水路の架橋は必要ないか
工事用車輌退出入において 安全対策・公害対策については配慮しているか
揚重計画について検討したか
室内空気中化学物質濃度測定の対象室について
六価クロム溶出試験の実施はあるか
重金属溶出試験の実施はあるか
超音波探傷試験の実施はあるか（第3者機関）
家具、備品、機器等の移動・復旧はあるか
監理事務所は設けるか
足場及び養生シート等について検討したか
隣地の建物に対する工事による振動及び騒音等による配慮はしているか
現場事務所を建てるスペースはあるか
工事敷地外に現場事務所を建てる場合や室を借上げる場合、土地や室の賃貸料をみているか
工事関係車両の駐車スペースはあるか
工事用水及び電気は使用できるか
杭工法、山留工法について工法検討報告書はあるか
杭打機及びクレーンの敷地内での作業は可能か
道路占用、使用許可は必要ないか（足場設置可能か）
残土等の仮置場はあるか
工事用地の原状回復程度を協議したか
４． 解体撤去
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
吹き付けアスベストの除去は必要ないか
アスベスト含有成形板の撤去はないか
リサイクル法の届出は必要ないか
ＰＣＢ、フロン、ダイオキシン等はないか
解体に伴うスクラップはないか
５．設計図一般事項
◆ | 設計図書について
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
設計図面は岡山市建築設計業務委託要領により必要図面が描かれているか
詳細図等は、設計意図が分かるように、記載されているか
特記仕様書について、必要事項について特記しているか
現場説明書について、必要事項について記載、不要箇所については抹消しているか
図面枚数、番号、タイトル、縮尺について相違はないか
図面記入事項について、市場品の採用あるいは同等品として3社以上指定が行われているか
設計図は最新の技術基準類に拠っているか
数量積算ができる内容になっているか
設計図書相互において、表記ミスや食い違いはないか
特殊な工法や材料を採用する場合、比較検討書を作成しているか
６． プランニング
（平面計画）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
動線の方向と扉の開き勝手は適切か
便所などプライバシーの必要なアイストップは適切な配置になっているか
掃除具入れ、家具（収納スペース）、家具の施錠は確認しているか
照明器具やコンセントの位置や数は建具、家具等の開き勝手、出入に考慮しているか
救助袋、消化器ボックスの位置は適当か、又通行に支障はないか
採光、通風、換気、排煙を考慮したか
耐震要素はバランスよく配慮されているか
吹抜け等は落下防止、照明器具の玉替えについて考慮したか
サイン計画はピクトデザインを含めて体系的に計画したか
避難動線は家具等の配置を考慮し適切に計画しているか
水廻りや廊下・ホールなど、床の仕上げや見切りは適切に計画しているか
各室の広さ及び形は適切か
開口部の位置は隣地プライバシーを配慮したか
機械室等の扉の大きさは、設備機器の入る大きさか、又搬入経路は適切か
機械室などの音の出る部屋の上下、左右の防音対策並びに防振を配慮したか
D.S、P.S便所等の上下階との位置関係は良いか、又大きさは適当か
便所の洋風・和風便器の割合とブース扉の開き勝手、大きさは適切か
設備機器は意匠上、位置、形状、メンテナンススペースを協議したか
電気室など、津波、洪水の恐れがある場合において、その位置を検討したか
下足・上履きの範囲、防塵塗装は、床仕上げを考慮した計画となっているか
６． プランニング
（平面計画）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
防火区画、防火上主要な間仕切壁及び防火扉は確認したか
非常用進入口は確認したか
排煙区画は確認したか
延焼のおそれのある部分は確認したか
水勾配は適切か
排水溝、配管ピット、床下点検口は適切か
手すり、高さ、ジョイント、固定方法は適切か
ドレイン及び樋は適切に配置したか
タラップ及び避難口（ハッチ）確認したか
カーテン等備品類について、工事発注とするものについては確認しているか
壁見切り、扉位置、幅員、沓摺は適切に表記されているか
床、壁の仕上げ、断熱材の範囲等は適切か
カーテンボックス、冷暖房スリーブの位置の表記
設備機器の取り付け位置は表記されているか
床は滑りにくい仕上げにしているか
段差は適切か（バリアフリー）
床の勾配と建具のクリアランスは適当か（玄関ドア等）
（立面計画）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
高架水槽等は確認したか（揚程）
避雷針の確認をしたか
屋上工作物は確認したか
地盤面の表示は適切か（設計GL 現況GL）
仕上げの区分表示は適切か
樋・吸排気口、スリーブの位置は適切か
防虫、防鳥網、網戸の必要箇所は確認したか
階段室最上部倉庫について階数の算入について確認したか（非常用進入口）
平面図、建具表の食い違いはないか
風道ダンパー等の防火設備は適切か
（立面計画）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
防火区画（スパンドレル）については確認したか
出入口開口部等の庇は配慮したか
仕上げ区分（外壁・屋根等）が仕上げ表と相違しないか
屋外階段開放率は確認したか
手すり、面格子の平面図との整合性は確認したか
丸環、タラップは確認したか
（断面計画）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
建物形状（躯体、天井、二重床等）は適切か
採光、排煙上 有効な高さを確保しているか
ＥＶピット、排水ピット等は適切か
ＥＶ機械室の梁下寸法は適切か
地盤面の表示は確認したか
軒出寸法は、雨、日差し対策を考慮した寸法となっているか
軒高（水下、水上）、最高部高さ、手摺りの高さは確認したか
床高、階高、天井高、勾配は確認したか
開口部位置及び寸法は確認したか
EXP.Jの位置、材質、耐火仕様、納まりは確認したか
躯体各部寸法は確認したか
内部（床、幅木、壁、天井等）・外部仕上げは確認したか
二重床となる場所の、端部納まりは確認したか
床の段差、スロープの勾配について確認したか
天井ふところの補強、端部の納まりは確認したか
シーリングの位置を確認したか
天井ふところ内にダクト、照明器具等が収まるか確認したか
防火区画、防火上主要な間仕切壁の天井裏への対策は確認したか
可動間仕切り壁等、下地補強については確認したか
小屋裏換気については考慮しているか
断熱材の種類及び範囲は確認したか
手摺り取り付け高さは良いか確認したか
ピットの深さ、人通孔、床下点検口、タラップは配管施工上、適正に確保されているか
ピット等の打ち継ぎ部には、止水板が入っているか
（階段詳細）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
蹴上げ、踏面、階段及び踊り場・廊下の有効幅員等は適正に確保しているか
床、壁、天井、ササラ、ノンスリップ等の仕上げは確認したか
手摺り高は適正か確認したか
手摺り子の間隔は有効寸法を確認しているか
手摺り間に隙間がある場合は、落下防止を考慮しているか
階段に代わる傾斜路は、勾配1/8以下で滑りにくい仕上げとしているか
身障者用スロープの勾配は、確認したか
（展開）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
開口部形状、梁、下がり天井、幅木、スリーブ等の表記
室名、展開図記号、設備取り付け位置の表記
階高、高低差、天井高さ寸法の表記
仕上表、通り符号の表記
その他寸法（腰、窓、黒板等）の表記
仕上げ見切位置は適切か
窓の開閉の表記
（天井・屋根伏）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
壁、梁位置の表記
天井点検口、天井換気口の表記
空調吹き出し口の表記
各天井仕上材料、通り心、壁心寸法の表記
カーテンボックス、キャトウォーク等の表記
仕上類の割付を検討しているか
天井見切りは適切か
屋上へ設置する機器類の位置は騒音、環境、意匠面に配慮しているか
（建具）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
建具記号、扉、枠形状、沓慴、金物の表記はされているか
ガラスの種類の表記はされているか
ガラリ、網戸の表記はされているか
建具寸法、枠寸法
建具の材質及び仕上げ
建具の数量
建具の使用場所
建具の機能（防火戸）
キープラン（開き勝手、錠の種類、付属金物等）
施錠の種類はその部屋、建物にとって適当か
火気使用室等の扉にガラリがついているか
型板ガラスと透明ガラスの使い分けは適切か
強化ガラスの適用は適切か
断熱性能を考慮する必要があるか
遮音性能を考慮する必要箇所があるか
指詰め防止ゴムを考慮する必要があるか
防火戸の網入ガラスは適切なものになっているか
開口面積及び風圧によるガラス厚のチェックをしたか
トイレﾌﾞｰｽの仕様は確認したか
可動間仕切りのストッパー、振れ止め、収納スペースについては確認したか
シャッターの安全装置は必要ないか
（外溝）
該当項目 | 調査項目 | 調査内容 | 調査結果 | チェック
|  | （調査の視点、内容を具体的に記入） | （調査結果、経過、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
排水方向は記入しているか
グレーチングの、耐荷重、細目、ボルト固定式について考慮しているか
敷地内の舗装仕様、範囲については確認しているか
側溝の水勾配の確保並びに桝等泥溜めを考慮しているか
フェンスの位置、仕様については確認したか
樹木の移植、新植、配置、支柱、堆肥、排水、給水については確認したか
門扉については確認したか
付帯工事は確認したか

## 積算ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
建築工事積算チェックリスト：チェック項目については適宜加除修正を行って当該工事内容に合わせて使ってください。
【受注者】項目及びチェック項目から判断して該当項目に○を付け、チェック内容、備考に記入及び「受注者」欄にチェック□✓を付ける。
【市】チェックが完了した項目について「市」欄にチェック□✓を付ける。
◆ 全般
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 全般 | 数量計算は、「公共建築数量積算基準」に基づき行ったか
| 全般 | 端数処理の確認をしたか
| 全般 | 図面，特記仕様書との整合を行ったか
| 全般 | 植樹保険を計上したか
| 全般 | 工事量が少ない場合の労務費について
| 全般 | 同一公告日や近接日となる類似工事はあるか
| 全般 | 見積は３者以上から徴取しているか
| 全般 | 見積査定は適正な金額となっているか
| 全般 | 工期算定は１４日を減じて算定する
| 全般 | 共通仮設費補正は適切に計上したか
| 全般 | 仮設建物のリース料の取扱い
| 全般 | 発生材処分費 残土処分費の取扱い
１． 仮設（共通）
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 仮囲い等 | 別途外溝工事等と存置期間が重複していないか
| 仮囲い等 | 種別、高さ毎に区分したか
| 仮囲い等 | 既存施設の撤去復旧が必要か
| その他 | 別途積み上げ項目を確認したか
| その他 | 揚重機械費
| その他 | 交通誘導員
| その他 | 品質管理試験費等
２． 仮設（直接）
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 遣り方 | 建築面積で算出したか
| 遣り方 | 小規模なものについては、ヶ所数で計上したか
| 墨出し、養生、 | 延床面積で算出したか
| 整理清掃後片付け | 算出する建物が、「一般」、「小規模、複雑」の該当する方を確認したか
| 地足場 | 基礎の根切り深さ1.5ｍ以上の場合、建築面積で算出したか
| 外部足場 | 外部足場の種別は適切か
| 内部足場 | 足場の種別は適切か
| 内部足場 | 階段室足場面積は適切か（「ｎ階建：床面積×（ｎ－１）」）
| 内部足場 | 各階シャフトの床面積を合計して算出したか
| 災害防止 | 養生シート張り、金網張り等を必要とするか 存置日数は足場平均存置日数
| 災害防止 | -10日としているか？
| 災害防止 | 養生防護棚を必要とするか
３． 土 工
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 整地 | 現地盤（敷地の平均高さ）が、設計地盤より高くなっているか確認したか
（鋤取り、切り土）
| 根切り | 根切り深さの確認をしたか
| 根切り | 余幅の計算は妥当か（ゆとり幅0.5ｍを標準）
| 床付け | 機械掘りの場合は床付けを加算したか
| 杭間ざらい | 既製コンクリート杭（φ600未満）および鋼杭の場合は本数を計上したか
| 埋戻し | 埋戻し土は発生土、購入土の区別はしたか
| 埋戻し | 敷地内に根切り土の仮置きは可能か
| 盛土 | 盛土は発生土、購入土の区別はしたか
| 発生土処分 | 敷地内の敷き均しは可能か
| 発生土処分 | リサイクルプラントの確認したか
| 機械器具運搬費 | 土工機械の運搬費を計上したか
| 機械器具運搬費 | 必要台数及び回数を算出したか
| 地盤改良 | 地盤改良範囲 改良厚 添加量を確認したか
| 専用仮設 | 排水・山留めについて、施工条件を検討し、それに基づいて算出したか
４． 地 業
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 割石及び砂利地業 | 施工範囲面積と厚さの確認をしたか
| 床下防湿層 | 必要な部分に使用し見落としはないか(実面積で算定したか)
| 杭地業一般 | 工法の選定理由は適切か
| 杭地業一般 | 支持層の確認は地質資料により行ったか
| 杭地業一般 | 騒音規制法及び振動規制法を考慮した杭打ち工法を採用したか
| 杭地業一般 | 杭頭処理費及び補強費を区別して計上したか
| 杭地業一般 | 発生土又は汚泥は、工法毎に区分して算出したか
| 既製杭 (PC杭、 | 杭の種類、寸法等により区別したか
| PHC杭、鋼製杭) | 継手について標準仕様書を確認したか
| 場所打ち | 鉄筋の所要数量の割増しは適切か(設計数量×1.03)
| コンクリート杭 | コンクリートの割増しは妥当か
余盛りの高さを地下水に注意して加算したか
５． 鉄 筋
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 異形鉄筋 | 規格、径毎に区別したか
| 異形鉄筋 | フックの必要な部位を確認して算出したか
| 異形鉄筋 | 所要数量を計上したか(設計数量×1.04)
| 異形鉄筋 | 階層、部位別に集計したか
| 異形鉄筋 | 開口部及びコンクリート貫通箇所等の補強筋の見落としはないか
| 異形鉄筋 | スクラップ控除額を計上したか
| 異形鉄筋 | スパイラルフープは設計数量としたか
| 加工組立 | 設計数量で計上したか
| 溶接金網 | 編目の形状、寸法及び鉄線の寸法毎に区別したか
| 鉄筋の継手 | 継手の種別(圧接、重ね継手)は適切か
| 鉄筋の継手 | 圧接箇所数を径別に算出したか
| 鉄筋運搬費 | 工場加工の場合は設計数量を計上したか
６． コンクリート
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| コンクリート | 普通コンクリート、その他コンクリート等を材種、設計強度、スランプ等により区別したか
| コンクリート | 躯体、基礎部、土間、Ｓ造スラブ、捨てコンクリート、防水保護コンクリート、
| コンクリート | 小型構造物毎に集計したか
| コンクリート | ポンプ車打設とその他の打設を用途別に区別したか
| コンクリート | １回のコンクリート打設量によりﾎﾟﾝﾌﾟ車のセット基本料金計上の
有無を確認したか
| コンクリート | ＳＲＣ造の場合、鉄骨体積をコンクリート数量から差引いたか
| コンクリート | 雑部の見落としはないか
打放しコンクリート部分の増打ち及び意匠上の増打ち部分
防水押さえコンクリート
設備機器の基礎
７． 型 枠
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 型 枠 | 普通、打放し(Ａ種・Ｂ種・Ｃ種）曲面、打込みタイル用、小型構造物の区分をしたか
| 型 枠 | 基礎部、地下軸部、地上軸部別に集計したか
| 型 枠 | 打放し面補修は、仕様毎に区分したか
| 型 枠 | 大面木、化粧目地、打継ぎ目地、誘発目地等は計上したか(通常の面木は除く)
| 型 枠 | 斜面の勾配が3/10を超える場合は、その部分の上面型枠を計上したか
| 運搬費 | 型枠合計数量を計上したか
８． 鉄 骨
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 鋼材、ボルト等 | 規格、形状、寸法毎に区別したか
所要数量を計上したか
形鋼、鋼管、平鋼
鋼板、広幅平鋼
ボルト類
アンカーボルト
デッキプレート
スクラップ控除額を計上したか
| 工場加工組立 | 設計数量を計上したか(ボルト類の数量は含まない)
| 工場加工組立 | 加工組立費は、見積もり徴収及び参考資料による算出の２通り行ったか
| 溶 接 | 隅肉溶接脚長6mmに換算したか
| 溶 接 | 第３者機関による超音波探傷試験費を計上したか
| 錆止め塗装 | 数量は塗装の範囲としたか
| 鉄骨運搬費 | 設計数量で算出したか(ＨＴＢ、アンカーボルト類は除く)
| 現場建方 | 設計数量で計上したか(ＨＴＢ、アンカーボルト類は除く)
| 現場建方 | 建方費は、見積もり徴収及び標準単価による算出の２通り行ったか
| 高力ボルト類 | 高力ボルト類の材料費(所要数量)及び締付費(設計数量)を計上したか
| 軽量形鋼構造 | 母屋、銅縁を対象に計上したか
| 柱底均しモルタル | 仕様、寸法毎に区別したか
| 専用仮設 | 鉄骨足場を必要に応じた数量で算出したか
吊り棚足場・・・・・・鉄骨軸組部分の建方の延べ掛け面積
吊り枠足場・・・・・・梁長さ
| 耐火被覆 | 仕様、性能、部位毎に区別したか
９． 既製コンクリート
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| コンクリートブロック積 | 化粧積み加算(片面、両面)を区別し、計上したか
| コンクリートブロック積 | 積み上げ高によるブロック仕様(厚さ)は確認したか
| コンクリートブロック積 | 鉄筋により補強された帳壁と、設備配管用ブロック積みを区分したか
| 煉瓦積み | 防水押さえ用、内部仕上げ用に区別したか
| 煉瓦積み | 半枚積み、一枚積みを区別したか
| ＡＬＣパネル、押出し | 部位、仕様、工法毎に区別したか
| 成形セメント板 | 取り付け工法は検討したか
鉄骨工事と既製コンクリート工事の区分と範囲を明確にしたいか
１０． 防 水
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 仕様(歩行、非歩行、保護コンクリートの有無)について検討したか
| 共通事項 | 材種別に外部・内部の区別、平場、立上がり、立下りに区分したか
| 共通事項 | 下地は打放しか、コンクリートこて仕上げか、均しモルタル塗を確認したか
| 共通事項 | 下記のものを確認したか
入隅部のコーナーモルタル
防水層押さえ金物
防水層の保護
絶縁工法における脱気筒
| シーリング | 種別、形状毎に区分したか
| シーリング | ワーキングジョイント、ノンワーキングジョイント別に区分したか
| シーリング | 下記の場合は計上したか
異種部材間の取り合い(建具と外壁材、パネルと外壁材)
壁伸縮調整目地
| 保護層の伸縮目地 | 目地の位置が明示されているか 明示されていない場合は、標準仕様書によったか
| 保護層の伸縮目地 | 種別、形状毎に区分したか
１１． 石
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 材種、形状、寸法、仕上げの種別に区別したか
１２． タイル
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 外部、内部に区分したか
| 共通事項 | 材種、形状、寸法、工法別に区別したか
| 共通事項 | 役物類を特記に基づき区分したか その場合、一般タイルの面積から、役物の面積を控除したか
| 壁タイル張り | 密着張り、改良積上げ張り、接着剤張り(タイプⅠ、タイプﾟⅡ)、打込みタイル張りに
| (小口タイル以上) | 区別したか
| １０８×60 | 伸縮目地は確認したか
接着力試験は計上したか
１３． 木 工
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 木材を樹種、等級別に区別したか
| 共通事項 | 部材断面がひき立寸法又は、仕上がり寸法で示しているか確認したか
| 共通事項 | 特殊金物(箱金物、短冊金物)は別途計上したか
| 構造材(間仕切り) | 設計寸法による長さをm単位に切り上げた長さと、設計図書の断面積とによる体積に５％の割増をしたか
| 造作材 | 開口部枠及び額縁は、ひき立て寸法による断面積と両端の接合等のために必要な
長さとして10％を加えた長さによる体積に５％の割増をした数量としたか
| 造作材 | 幅木、廻縁及びボーダー類は、ひき立て寸歩による断面積、又は削り代を加えた
断面積と長さによる体積に５％の割増をしたか
| 銘木、積層材 | 定尺寸法による本数、枚数又は面積を数量としたか
１４．屋根及びとい
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 長尺金属板葺、折板葺、スレート波板葺、粘土瓦葺 | 仕様、形状、工法別に区別したか
付属品を別途数量算出したか
| とい | 材質、形状、寸法毎に区別し、長さ又は箇所数を確認したか
| とい | といに附属するとい掃除口、飾ります、防露巻き等の有無を確認したか
| とい | 排水桝等と設備工事との施工区分を確認したか
| ルーフドレイン | 形状、寸法、箇所数を確認したか
| ルーフドレイン | アスファルト防水用、モルタル防水用、竪型、横型、中継用の区別をしたか
１５． 金 属
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| あと施工アンカー | 種別、径毎に区分したか
| 軽量鉄骨壁下地 | 50型、65型、90型、100型に区別したか
| 軽量鉄骨壁下地 | 閉口部の補強を形状毎に区別し、箇所数を計上したか
| 軽量鉄骨壁下地 | スタッドの間隔［下地張りの有無］毎に区別したか
| 軽量鉄骨壁下地 | 下がり壁の見落としはないか
| 軽量鉄骨天井下地 | 仕上材による野縁の間隔で区別したか
| 軽量鉄骨天井下地 | 屋内19型、屋外25型で区別したか
| 軽量鉄骨天井下地 | ふところが1.5m以上で区別したか
| 軽量鉄骨天井下地 | 開口部の補強をを形状毎に区別し、箇所数を数量としたか
| 軽量鉄骨天井下地 | 特定天井の確認したか
| 軽量鉄骨天井下地 | 天井点検口は適正に配置されているか
| インサート | 軽量鉄骨天井下地の単価に含んでいるか、別途計上か確認したか
| 金属成形板張り | 材質、形状、厚さ毎に区別したか
| 金属成形板張り | 役物を計上したか
| 金属製品 | 材種、形状、寸法による長さ又は箇所数を確認したか
手すり、床点検口、階段滑り止め、くつふきマット、マンホールふた、 排水溝ふた、旗竿受金物、吊り金物、丸環、懸垂受け金物 笠木 等
| 取り合い金物 | 材種、形状、寸法による長さ又は箇所数を確認したか
床目地棒、くつづり、目地ジョイナー、コーナービード、見切り縁、廻り縁 等
| カ－テンレール | 形状による長さ又は箇所数を確認したか
| カーテンボックス | 金属製の場合計上したか 木製の場合は、「ユニット工事」に計上
１６． 左 官
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 外部、内部に区別したか
| 共通事項 | 主仕上げの種類、下地毎に区別したか
| 床コンクリート直均し | 仕上げ種別毎に区別したか
| 床コンクリート直均し | 仕上げの種別は使用目的と合致しているか
| 下地モルタル塗り | 張り物、敷物、防水、各種タイル張り（工法別）に区別したか
| 下地モルタル塗り | 仕上げ材との整合性が取れているか
| モルタル塗り | 部位、金ごて仕上げ、刷毛引仕上げに区分したか
| モルタル塗り | 床、壁、階段、柱型及び梁型毎に計上したか
| 各種仕上塗材 | 種別・下地毎に区分したか
| 役物モルタル塗り | 笠木、庇鼻、ボーダー、見切り、水切り、膳板等の数量は、形状、寸法による高さ、幅、又は糸幅毎の延べ長さにも基づいたか
| 建具類の周囲 モルタル充填 | 建具類の内法寸法に基づく周長を計測し外部、内部別に区別したか(外部廻りは防水モルタル)
１７． 建 具
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | キープランと建具表の整合は取れているか
| 金属製建具 | アルミ製建具の場合、枠の見込み厚、表面処理、気密、水密性等の仕様、性能及び個数を確認したか
| 金属製建具 | 鋼製建具の場合、枠の見込み厚、特殊な建具金物の規格、仕様毎の組数又は、個数を確認したか
金属製建具
| 金属製建具 | 防火戸の確認をしたか
| 木製建具 | 合板、樹種、表面板の厚さ、見込み寸法等を確認したか
| ふすま | 上張りによる区別をしたか
| 建具金物 | 特記による建具金物の規格、仕様毎の組数又は、個数を確認したか
| ガラス | ガラスの材種、定寸、特寸，厚さ毎に区別したか
| ガラス | 特殊寸法、特殊形状毎に区別したか
| ガラス | ガラスのはめ込み用材の指定はあるか
| ガラス | 一般的なシーリングﾞ材の場合、ガラスの単価に含むのか、別途計上するか検討したか
| ガラス | 防火戸の硝子シーリング材の別途計上したか
| ガラス | かまち、方立て等の見付幅が0.1mを超えるものはその面積を差引いたか
１８． カーテンウォール
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 仕様、寸法、表面処理毎に区別したか
| 工事区分 | 一般的には、取付金物については一次側(躯体側)は計上し、二次側(カーテンウォール側)は計上しないため、見積もりの構成内容を確認したか
１９． 塗 装
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 細幅物(糸幅300m以下)は長さで計上したか
| 共通事項 | 建具類又は鉄骨等に採用した塗装係数は妥当か
| 共通事項 | 家具、金物等の単価に塗装工事費が含まれている場合は計上していないか
| 仕様 | 塗料毎に、仕様の種別(工程、素地の種類、作業環境等)に応じて区別したか
※素地の種類(木部、鉄面、亜鉛めっき面、モルタル、ボード面等)
※作業環境(一般面、見上げ面)
２０． 内外装
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 一般事項 | 部位(床、幅木、階段、壁、天井)別に区分したか
| 一般事項 | 階段室の段部分(踏面、蹴込み)は一般床と分けて計上したか
| ビニル床シート、タイル張り、ゴム床タイル張り | 仕様、部位、下地別に区分したか
| カーペット敷き | 仕様、工法別に区別したか
| 合成樹脂塗床 | 仕様、下地別に区別したか
| フリーアクセスフロア | 材種、規格を区別し、面積、箇所数を数量としたか
| 化粧縁甲板、 | 材種、厚さ、工法別に区別したか
| フローリング張り | 塗装数量を重複して算出していないか
| 板材、縁甲板 | 設計数量で算出したか
| たたみ | 種別、寸法毎に区別したか
| 石膏ボードその他ボード張り | 厚さ、工法毎に区別したか
| 壁紙張り | 仕様、下地別に区別したか
| 断熱材張り、断熱材打込み | 材種、厚さを部位別に区別したか
２１． 仕上げユニット
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 一般事項 | 取付部の下地補強を確認したか
| 掲示板、黒板 | 材種、形状、寸法による箇所数を算出したか
| 室名札、表示板 | 材種、形状、寸法による箇所数を算出したか
| 流しユニット、 | 材種、規格、形状寸法による箇所数を数量としたか
| コンロ台、浴槽、鏡 | 設備工事との重複又は脱落はないか
| ブラインド、カーテン | 材種、規格を区別し、面積、箇所数を数量としたか
| 可動既製間仕切り | 材種、規格によって区別し、面積又は箇所数を数量としたか
| 造付家具 | 材種、形状、寸法による箇所数及び長さを算出したか
| 造付家具 | 塗装仕上げ等の重複又は脱落はないか
２２． 舗装・その他
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 仮設及び共通事項 | 仮囲いの長さが本体工事の仮囲いと重複していないか
| 仮設及び共通事項 | 施工規格に応じた機種選定をし、輸送費を種別、機種毎に計上したか
| 仮設及び共通事項 | 土工事で本体工事との重複に注意して算出したか
| 仮設及び共通事項 | 計画高、現況高を確認して土量を計上したか
| 仮設及び共通事項 | 材質、形状、寸法による数量を計上したか
| 排水 | 排水計画に基づいた計画高さ、形状寸法を確認したか
| 排水 | 施工区分を確認したか
２３． 植 栽
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 共通事項 | 特記仕様に基づいて算出したか |  |  | □ | □
| 共通事項 | 施工規格に応じた機種選定をし、輸送費をを種別、機種毎に計上したか
| 共通事項 | 土壌改良剤を必要に応じて別途計上したか
２４． 解 体 （とりこわし）
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| 一般事項 | 施工条件(防音対策、家屋調査)は適切か
| 一般事項 | 足場、養生費等を計上したか
| 一般事項 | 残存備品の処分について確認したか
| 一般事項 | 家電リサイクル(テレビ、エアコン等)の有無を確認したか
| 一般事項 | 振動計、騒音計の計測は必要か
| 解体 (躯体) | 鉄筋コンクリートの解体部位は、地上部分、地下部分及び基礎部に区分したか
| 解体 (躯体) | タイル、モルタル類の仕上げ材を解体時に別途考慮する必要はないが、これらの運搬費、処分費は計上しているか
| 解体 (仕上げ) | 床組、間仕切りあるいはボードなどの仕上げ材の撤去について、単価の構成を考慮しながら計上したか
| その他 | 引き渡し条件を確認したか
杭引き抜きの有無、施工方法(排水処理等)を確認したか
吹付け部分や天井ボードなどのアスベストの有無を確認したか
設備関係(給排水の引き込み、空調機器)の有無を確認したか
| 機械運搬費 | 解体に使用する機械の運搬費を計上したか
| 発生材運搬費、 処分費 | コンクリート、アスファルト、木くず、石膏ボードﾞ、石綿成形板その他種類毎に区分したか
運搬費と処分費の合計額を経済比較し、運搬距離及処分場を決定したか
| スクラップ処分費 | 鋼材、アルミサッシ等の発生材の処分金(有価物)を種類毎に区分したか
２５． その他
該当項目 | 項 目 | チェック項目 | チェック内容 | チェック結果 | チェック
|  |  | （チェックの視点、内容を具体的に記入） | （結果、記載箇所等を記入する） | 受注者 | 市
| その他工事の取扱い | 共通仮設費、現場管理費の補正を行うその他工事について確認したか