## 表紙
山 岳 ト ン ネ ル 詳 細 設 計 照 査 要 領
本照査要領は、換気用施設（換気用立坑、斜坑、換気所、集塵機室等）を
必要としない山岳の道路トンネル詳細設計に適用する
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①
山 岳 ト ン ネ ル 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 目的、主旨を理解したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 地域構想等に関連する上位計画を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 設計の主な内容、工程等について具体的方針を把握したか。 | 〃
2 | 貸与資料の問題点 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項があるか。 | 追加資料リスト
3 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況を把握したか。 | 現場写真他
|  | 2) | 隣接既設構造物を把握したか。 | 〃
（鉄道、道路、河川、水路、送電線鉄塔等）
|  | 3) | 気象条件を把握したか。 | 〃
|  | 4) | 水源地の有無を確認したか。 | 〃
|  | 5) | 坑口の太陽光の入射方向を把握したか。
|  | 6) | 環境状況を把握したか。 | 現場写真他
（公園、砂防指定、保安林、文化財、学校、病院、地下水の状況等）
|  | 7) | 支障物件の状況を把握したか。 | 〃
|  | 8) | 施工計画の条件を把握したか。 | 〃
（工事用水、濁水処理、工事用電力、工事用建物敷地、進入路等）
4 | 設計基本条件 | 1) | 設計条件は適正か。 | 基本条件検討書
（道路規格、設計速度、設計交通量、幅員構成等）
|  | 2) | 地山区分は適正か。 | 〃
（岩種、弾性波速度値、地山強度比、ボーリングコアの状況等）
|  | 3) | 断面の基本型は適正か。（内空幅、内空形状、内空縦横比） | 〃
|  | 4) | 内空断面は妥当か。（建築限界、換気施設、照明施設、非常用施 | 〃
設、内装、施工誤差余裕等）
|  | 5) | 掘削方式は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 掘削工法は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 坑内運搬方式は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 標準パターンの適用は妥当か。また、特殊パターンは必要か。 | 〃
|  | 9) | 換気方式及び規模は適正か。 | 〃
|  | 10) | 坑門工の形式、位置は適正か。 | 〃
|  | 11) | 坑門工の荷重条件は適正か。 | 〃
|  | 12) | 照明施設、受電設備など電気設備設計は適正か。 | 〃
|  | 13) | 非常用設備の計画は適正か。 | 〃
（通報、警報設備、消火設備、避難誘導設備等）
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 14) | 水源は確保されているか。 | 基本条件検討書
|  | 15) | 施工条件の基本は確認したか。 | 〃
（工程、施工ヤード、ズリ運搬及び処理方式、受電点、給排水等）
|  | 16) | トンネル特殊条件の基本は確認したか。 | 〃
（地すべり、地下水、湧水、偏圧、末固結層、膨張性地山、ガス等）
|  | 17) | ズリの処理方法は妥当か。 | 〃
|  | 18) | 使用すべき設計基準は把握したか。 | 〃
|  | 19) | 関連する設計との整合はとれているか。 | 〃
|  | 20) | 坑口の太陽光（西日等）の対策は必要か。 | 〃
5 | 幾何構造、線形条件 | 1) | 幅員構成、幅員変化、平面線形は適正か。 | 基本条件検討書
|  | 2) | 縦断線形は適正か。 | 〃
|  | 3) | 座標系と基準点は適正か。 | 〃
6 | 交差条件 | 1) | 隣接既設構造物等との離隔及び対応方法を検討したか。 | 基本条件検討書
|  | 2) | 交差協議に関わる協議資料作成の種類と内容を確認したか。 | 〃
7 | 坑口部地盤条件 | 1) | 坑口周辺の地形、地質の状況を把握したか。 | 基本条件検討書
|  | 2) | 土質定数の設定は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 支持力、地盤バネ値の設定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 特殊条件（地すべり、偏圧、支持力不足等）の設定は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 地下水位の評価は妥当か。 | 〃
8 | 地形条件 | 1) | 用地幅を確認したか。 | 基本条件検討書
|  | 2) | 施工ヤードを確認したか。 | 〃
9 | 使用材料 | 1) | 使用材料と規格、許容応力度は妥当か。 | 基本条件検討書
10 | 環境及び景観検討 | 1) | 景観検討の必要性、デザインコンセプト、範囲などが理解されたか。 | 基本条件検討書
|  | 2) | 景観検討の具体的方法、作成すべき資料などが明らかになっ | 〃
ているか。（ＣＧ、フォトモンタージュ、透視図等）
|  | 3) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。
11 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減について検討しているか。 | コスト縮減調書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
12 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物対策について検討しているか。 | リサイクル計画書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②
山 岳 ト ン ネ ル 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 本体工 | 1) | 内空断面の設定は妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
|  | 2) | 標準支保パターンの適用は妥当か。（吹付けコンクリート厚、ロ | 〃
ックボルト長・本数、鋼アーチ支保工寸法、覆工厚）
|  | 3) | 特殊断面（小断面、大断面、特殊地山における断面等）の支保 | 〃
パターンの適用は妥当か。
|  | 4) | 補助工法及びトンネル特殊条件の対策は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 坑口部の設定範囲（延長）、支保パターン、補助対策工等が妥当か。 | 〃
|  | 6) | 非常駐車帯部等の配置、形状、断面変化に対する設計は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 掘削方式、掘削工法、坑内運搬方式は妥当か。 | 〃
2 | 坑門工及び明り巻き | 1) | 坑門周辺の法面処理は妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
|  | 2) | 一般部との整合性は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 形状寸法は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 構造モデル及び荷重条件は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 計算手法は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 材料の品質区分は妥当か。 | 〃
|  |  | ・コンクリート | 〃
|  |  | ・鉄筋等 | 〃
|  | 7) | 構造細目は妥当か。 | 〃
|  |  | ・鉄筋の被り | 〃
|  |  | ・鉄筋のピッチ等 | 〃
|  | 8) | 本体工との連結は妥当か。 | 〃
3 | 防水工・排水工 | 1) | 防水工が妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
|  | 2) | 裏面排水工が妥当か。 | 〃
|  | 3) | 横断排水工が妥当か。 | 〃
|  | 4) | 中央排水工が妥当か。 | 〃
|  | 5) | 坑内の排水処理の接続は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 集水桝間隔が妥当か。 | 〃
|  | 7) | プレキャスト化、二次製品の使用などを配慮しているか。 | 〃
|  | 8) | 排水流末処理は妥当か。 | 〃
|  | 9) | トンネル洗浄水の処理対策は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 坑外の排水処理の接続は妥当か。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
4 | 舗装工 | 1) | 舗装厚が妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
|  | 2) | 目地間隔が妥当か。 | 〃
|  | 3) | 材料の品質区分は妥当か。 | 〃
5 | 非常用施設 | 1) | 非常用施設配置は妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
|  | 2) | 箱抜の位置、サイズ、補強は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 配管位置は給水管、ケーブルの点検収納が可能な位置、径、 | 〃
構造となっているか。
|  | 4) | 電気設備設置計画との調整がとれているか。 | 〃
6 | 仮設備計画 | 1) | 施工ヤードの位置及び配置計画は妥当か。 | 一般図及び設計条件検討書
|  | 2) | 工区割は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 坑外仮設備配置は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 給気、換気設備計画は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 工事用電力の確保及び受電位置は妥当か。 | 〃
|  | 6) | フリッカー対策は必要か。 | 〃
|  | 7) | 給水設備計画は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 環境対策（汚泥水処理設備、騒音、振動対策等）は考慮され | 〃
ているか。
|  | 8) | 仮設構造物（土留工、仮設橋、仮設ステージ等）の計算手法 | 〃
は妥当か。
|  | 9) | 施工中の計測計画は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 坑口部仮設数量は妥当か。 | 〃
7 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について提案しているか。 | コスト縮減調書
8 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物の処理方法は適正か。 | リサイクル計画書
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③
山 岳 ト ン ネ ル 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。 | 設計計算書
|  | 2) | 許容応力度の取り方は正しいか。 | 〃
|  | 3) | 安定計算結果は許容値を満たすか。 | 〃
|  | 4) | 施工を配慮した計算となっているか。 | 〃
|  | 5) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書と整合しているか。 | 設計図
|  | 2) | 打合せ事項は反映されているか。 | 〃
|  | 3) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | 〃
|  | 4) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 〃
|  | 5) | 構造図の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | 〃
|  | 6) | 主筋の配置、鉄筋径、ピッチ、使用材料は計算書と一致している | 〃
|  |  | か。また、鉄筋の最大定尺長及び継手（圧接、重ね継手）は適正 | 〃
か。
|  | 7) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合するか。 | 〃
|  | 8) | 取り合い部の構造寸法は適正か。 | 〃
|  | 9) | 解り易い注記が付いているか。 | 〃
|  | 10) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 | 数量計算書
（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまと | 〃
められているか。
|  | 4) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
4 | 施工設備計画 | 1) | 施工法が妥当であるか。（掘削方式、掘削工法、坑内運搬方式等） | 施工設備計画書
|  | 2) | 工事用設備計画は妥当か。 | 〃
（工事中の換気、給気、給水、排水、濁水処理、工事用電力等）
|  | 3) | 安全確保が配慮されているか。 | 〃
|  | 4) | 関係法令を遵守した計画になっているか。 | 〃
|  | 5) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。 | 設計調書
|  | 2) | マクロ的に見て問題ないか。（幾何構造、主要寸法、主要数量） | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
6 | 報告書 | 1) | 条件設定の考え方が整合しているか。 | 設計報告書
|  | 2) | 比較、検討の結果が整合しているか。 | 〃
|  | 3) | 設計思想の設定と考え方が妥当であるか。 | 〃
|  | 4) | 今後の課題、施工上の留意点等が整理されているか。 | 〃
7 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 山岳トンネル詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書
[5 empty] | 山岳トンネル詳細設計調書（１） | [29 empty] | （ | 1 |  | ／ | 2 |  | ）
業務名 | [10 empty] | 発注者名 | [12 empty] | 施工箇所 |  | 起点側
トンネル名 | [10 empty] | 受託者名 | [14 empty] | 終点側
路線名 | [10 empty] | 照査技術者 | [12 empty] | 地山区分
[11 empty] | 主任技術者 | [12 empty] | 延長(m)
所在地 | [10 empty] | 作成年月日 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 掘削 | ｍ当たり(m3)
設計条件 | 道路規格 |  |  |  | 第 |  | 種 | 第 |  | 級 |  |  |  | 設計速度 | [6 empty] | (㎞/h) |  |  |  | 合計(m3)
[24 empty] | コンク リート | ｍ当たり(m3)
| 設計交通量 | [7 empty] | 台/日 |  | (平成 |  | 年） 大型車混入率 | [8 empty] | ％ |  |  | 合計(m3)
| 防災等級区分 | [10 empty] | 占用物件 | [11 empty] | 型枠 | ｍ当たり(m2)
| 平面線形(最小曲線半径) | [6 empty] | (m) | 最急縦断勾配 | [5 empty] | ％ | 横断勾配 | [6 empty] | ％ |  | 合計(m2)
トンネル |  |  | 延長 |  |  |  |  | (m) | 幅員構成 |  |  | 歩道＋路肩＋車道＋路肩＋歩道＝ | [11 empty] | 吹付コンクリート | 厚さ(cm)
|  |  | 内空断面 |  |  |  |  | (m2) | [13 empty] | （ｍ） |  |  | ｍ当たり(m3)
舗装区分 | [5 empty] | 交通 |  |  | 舗装 車道 |  |  |  | cm | 歩道 |  |  | cm | 排水設備 | [6 empty] | 合計(m3)
地質 | [23 empty] | 鋼支保 | 形状寸法
ｍ 当 た り (基)
掘削方式 | [24 empty] | 合 計 (基)
掘削工法 | [23 empty] | ロック ボルト | 長さ(m)
岩質区分 | [24 empty] | ｍ 当 た り (本)
延長(m) | [24 empty] | 合 計 (本)
吹き付け コンクリート厚(㎝) | [23 empty] | 換気 | 設計交通量 |  |  | 台/h | 送排風機 | 型式 |  |  |  |  | 照明施設 | 光源
[25 empty] | 大型車混入率 |  |  | ％ |  | 風量 |  |  | m3/s |  |  | 個数 |  |  |  | 台
ロックボルト支保 |  | 長さ(m) | [22 empty] | 設計速度 |  |  | ㎞/h |  | 風圧 |  |  | mmAq |  |  | 入口照度 |  |  |  | cd/m2
|  | 周方向間隔(m) | [22 empty] | 許容煤煙透過率 |  |  | ％ |  | 出力 |  |  | Kw |  |  | 緩和区間 |  |  |  | ｍ
|  | 延長方向間隔(m) | [22 empty] | 許容Ｃｏ濃度 |  |  | ppm |  | 口径 台数 |  | φ |  |  |  | 基準 照度 |  |  |  | cd/m2
|  | 応力(N/mm2) | [31 empty] | 台
鋼製支保 |  | 種別 | [22 empty] | 換気量 |  |  |  |  | m3/s | 電気 集塵機 |  | 集塵処理風 | [6 empty] | m3/s
|  | 間隔(m) | [22 empty] | 換気方式 | [7 empty] | 集塵機内訳
覆工厚 |  | アーチ (cm) | [21 empty] | 非常用施設 |  |  | 非常電話 | 通報装置 |  | 警報装置 |  | 消火器 |  | 火災報知器 |  |  | 誘導表示板 |  | 消火栓
側壁(cm)
インバート(cm)
|  | 補助工法 | [21 empty] | 備考
掘削断面 |  | 余掘り込み(m2)
余掘りなし(m2)
坑門形式 | [10 empty] | 側 | [8 empty] | 側
[5 empty] | 山岳トンネル詳細設計調書（２） | [29 empty] | （ | 2 |  | ／ | 2 |  | ）
平面図 | [24 empty] | 標準断面図
縦断図 |  |  |  | （地質概要図を含む）

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp