## 表紙
築 堤 ・ 護 岸 詳 細 設 計 照 査 要 領
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①
築 堤 ・護 岸 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、設計範囲 | 1) | 目的、設計範囲を理解したか。 | 業務計画書
2 | 水域名、設計区間、工事 | 1) | 水域名（河川名、池名等）は確認したか。 | 業務計画書
| 時期 | 2) | 将来計画と暫定計画を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 設計区間は確認したか。 | 〃
|  | 4) | 工事時期は確認したか。 | 〃
3 | 河道条件 | 1) | 河川特性を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 計画高さ（堤防、高水位、高水敷、河床）は適正か。 | 〃
|  | 3) | 法線（堤防、低水路）は適正か。 | 〃
|  | 4) | 座標と基準点は適正か。 | 〃
|  | 5) | 河川整備基本計画等、上位計画を確認したか。 | 〃
|  | 6) | 対象地点のセグメント区分は妥当か。 | 〃
4 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 環境状況（騒音、振動等の配慮面）を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 既設構造物及び取付状況等は把握したか。 | 〃
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。 | 〃
5 | 設計基本条件 | 1) | 築堤の計画断面及び施工断面は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 築堤材料は決定しているか。 | 〃
|  | 3) | 護岸形式は適正か。 | 〃
|  | 4) | 護岸基礎形式は適正か。 | 〃
|  | 5) | 洗掘深の設定は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 根固めの形状、重量は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 考慮すべき特殊条件は確認したか。（水衝部、旧川跡、漏水部、軟 | 〃
弱地盤、耐震設計対象区域、環境条件等）
|  | 8) | 安定計算の許容値、計算方法は確認したか。 | 〃
|  | 9) | 締切水位は適正か。 | 〃
|  | 10) | 瀬替、水替時流量は確認したか。 | 〃
|  | 11) | 坂路、階段位置、側帯、車輌交換場所は適正か。 | 〃
|  | 12) | 多自然型、新工法等は環境に適合しているか。 | 〃
又、河川特性等を考慮したか。
|  | 13) | 用、排水系統は適正か。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 14) | 暫定施工等について検討するのか。 | 設計条件整理検討書
|  | 15) | 移設施設の処理は適正か。 | 〃
|  | 16) | 現況河川区域は確認したか。 | 〃
|  | 17) | 関連する設計と整合はとれているか。 | 〃
|  | 18) | 河川構造物（水門、堰、樋門、落差工等）及び橋梁の設計を確認 | 〃
したか。
|  | 19) | 伝統工法の採用の可能性について確認したか。 | 〃
6 | 地盤条件 | 1) | 土質定数の設定は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 地下水位の設定は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 追加調査の必要はないか。 | 〃
|  | 4) | 軟弱地盤かどうかの調査は必要か。 | 〃
|  | 5) | 軟弱地盤として検討する条件を確認したか。 | 〃
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
7 | 設計震度 | 1) | 地盤種別は妥当か。 | 震度検討書
|  | 2) | 水平震度は妥当か。 | 〃
8 | 使用材料 | 1) | 使用材料と規格、許容応力度は妥当か。 | 許容応力度一覧
|  | 2) | プレキャスト材の使用を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 新材料の適用の可能性を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 類似製品の有無は確認したか。 | 〃
|  | 5) | 現地材料の利用の可能性を確認したか。 | 〃
9 | 地形条件 | 1) | 現況の用地境界を確認したか。 | 地形図
|  | 2) | 施工ヤード、スペースを確認したか。 | 〃
10 | 施工条件 | 1) | 運搬路、切廻し河道、ヤード確保を確認したか。 | 報告書
|  | 2) | 全体工程を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 工区割は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 暫定施工条件等の段階施工条件はあるか。 | 〃
|  | 5) | 周辺の土地利用条件を確認したか。 | 〃
|  | 6) | 流用材料の分析結果を確認したか。（軟弱土の固化材配合試験 | 〃
等）
|  | 7) | 近接構造物等への影響を考慮する必要があるか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
11 | 関連機関との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解したか。 | 関連機関との協議
|  | 2) | 地権者及び地元等の調整内容を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 占用者との調整内容を理解したか。 | 〃
12 | 資料確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項があるか。 | 業務計画書
13 | 環境への配慮 | 1) | 環境への配慮の必要性、方針、内容、範囲等が理解されたか。 | 基本計画書
|  | 2) | 環境に配慮する具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなって | 〃
いるか。
|  | 3) | 貴重な動植物を確認したか。 | 〃
|  | 4)] | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 報告書
14 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について検討しているか。 | コスト縮減調書
15 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物対策について検討しているか。 | リサイクル計画書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②
築 堤 ・護 岸 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 一般図 | 1) | 全体平面図（法線、取付等）は妥当か。 | 一般図
|  | 2) | 横断面図は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 様式－１の設計基本条件との整合がはかられているか。 | 〃
|  | 4) | 取付工の形状は妥当か。 | 〃
2 | 堤体 | 1) | 堤防断面（計画断面、施工断面等）は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 盛土端部のすりつけは妥当か。 | 〃
|  | 3) | 特殊条件を考慮しているか。 | 〃
|  | 4) | 不良土除去を考慮しているか。 | 〃
|  | 5) | 既設構造物（既設護岸等）の対応方法は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 築堤材料区分は妥当か。 | 〃
3 | 環境への配慮 | 1) | 特別に環境に配慮したか。 | 計画検討書
|  | 2) | 環境条件は十分把握されたか。 | 〃
|  | 3) | 環境への適応性は妥当か。 | 〃
|  | 4) | リサイクルの観点からは適切か。 | 〃
4 | 法覆工 | 1) | 外力による工法選定を行っているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 護岸形式に応じた構造モデルで設計を行っているか。 | 〃
|  | 3) | 基礎工の根入深さは適正か。 | 〃
|  | 4) | 基礎矢板の根入深さは妥当か。 | 〃
|  | 5) | 帯工及び目地の配置は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 材料使用区分（プレキャスト、場所打ちの使用区分、部材の重量等） | 〃
は妥当か。
|  | 7) | 安定計算が必要な場合、設計条件は妥当か。 | 〃
5 | 矢板護岸 | 1) | 検討ケースの設定は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 矢板の型式は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 設計地震係数は妥当か。 | 〃
|  | 4) | コーピングの大きさは妥当か。 | 〃
|  | 5) | 継手効率は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 腐食による低減率は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 許容値、計算方法は正しいか。 | 〃
|  | 8) | 洗掘深は妥当か。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 9) | 施工方法を配慮しているか。 | 計画検討書
|  | 10) | 解析手法は妥当か。 | 〃
|  | 11) | 土圧及び水圧の考え方は妥当か（荷重図） | 荷重図
|  | 12) | 変位の状況は妥当か、また矢板最小根入れ長は妥当か。 | 計画検討書
|  | 13) | 特殊条件を考慮しているか。 | 〃
|  | 14) | 控え式の場合の控え形式は妥当か。 | 〃
|  | 15) | 控え式の場合の控え位置は妥当か。 | 〃
|  | 16) | 控え式の場合の緊張材は妥当か。 | 〃
|  | 17) | 材料使用区分は妥当か。 | 〃
6 | コンクリート擁壁 | 1) | 最小部材厚は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 裏込土、埋戻土の種類と土圧及び水圧の考え方は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 適用基準は正しいか。 | 〃
|  | 4) | 洗掘深は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 根入深さは妥当か。 | 〃
|  | 6) | 特殊条件を考慮しているか。 | 〃
|  | 7) | 施工法を配慮しているか。 | 〃
|  | 8) | 材料使用区分は妥当か。 | 〃
|  | 9) | 構造細目は妥当か。 | 〃
（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、段落し等）
7 | 基礎工 | 1) | 基礎形式は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 形式寸法は妥当か。（杭の場合杭種、杭径等） | 〃
|  | 3) | 支持層への根入れは妥当か、又支持層選定は妥当か。 | 〃
|  | 4) | ネガティブフリクションの照査を行っているか。 | 〃
|  | 5) | 適用基準は正しいか。 | 〃
|  | 6) | 特殊条件を考慮しているか。 | 〃
|  | 7) | 施工方法は環境面を考慮して選定しているか。 | 〃
|  | 8) | 材料使用区分は妥当か。 | 〃
|  | 9) | 構造細目は妥当か。（杭頭処理、継手等） | 〃
8 | 根固工 | 1) | 根固工の施工延長及び施工断面は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 洗掘深、設計河床高との整合は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 根固工の形式及び重量は妥当か。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 水制工 | 1) | 水制工の施工延長及び施工断面は妥当か。（高さ、長さ、ピッチ等） | 計画検討書
|  | 2) | 水制工の覆工材料の安定性を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 水制工設置後の流下能力をチェックしたか。 | 〃
10 | 用排水路工 | 1) | 堤防定規断面を侵していないか。（２Ｈルール） | 計画検討書
|  | 2) | 水路の流下能力は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 法尻処理としての構造は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 河川法上の取扱いは検討したか。 | 〃
11 | 坂路工、階段工 | 1) | 位置は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 形式、形状寸法は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 堤防定規断面との関係は妥当か。 | 〃
12 | 施工計画 | 1) | 施工手順は妥当か。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 仮締切工の構造及び高さは妥当か。 | 〃
|  | 3) | 仮締切水位は適正か。 | 〃
|  | 4) | 地下水位の設定は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 地下水対策は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 水路切廻しの安全性は妥当か。 | 〃
|  | 7) | 工事用道路の経路は妥当か。 | 〃
|  | 8) | 掘削の法面形状は妥当か。 | 〃
|  | 9) | 環境対策（騒音、振動等）は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 工事中の河川生物及び周辺環境への影響は配慮しているか。 | 〃
|  | 11) | 仮締切の阻害率は妥当か。 | 〃
|  | 12) | 建設副産物の処理方法は適正か。リサイクル計画書を考慮したか。 | 〃
13 | 軟弱地盤対策工 | 1) | 対策工の目的及び工法は妥当か。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 対策工の効果の判定及び範囲は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 安定計算、沈下量、液状化検討は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 沈下が生じる場合、周辺構造物及び家屋の沈下の検討及び対策 | 〃
工法を行ったか。
|  | 5) | 側方変位の検討を実施したか。 | 〃
14 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減対策について提案されているか。 | コスト縮減調書
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③
築 堤・ 護 岸 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 安定計算結果は許容値を満たしているか。 | 設計計算書
|  |  | ・安全率 | 〃
|  |  | ・変位量 | 〃
|  |  | ・許容応力度 | 〃
|  |  | ・根入れ長さ | 〃
|  | 2) | 許容値の取り方は正しいか。 | 設計基準
|  | 3) | 荷重図、モーメント図が描かれているか。 | 〃
|  | 4) | 施工を配慮した計算となっているか。 | 〃
|  | 5) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 設計計算書
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 | 共通仕様書
|  | 2) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 | 平面図
（法線、築堤護岸、付属構造物等）
|  | 3) | 小構造物設計図面は出典が明らかか。 | 標準設計設計図
|  | 4) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | 〃
|  | 5) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 | 〃
|  | 6) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 | 〃
|  | 7) | 解り易い注記が付いているか。 | 〃
|  | 8) | 水位等、設計条件が図面に明示されているか。 | 〃
|  | 9) | 図面が明瞭に描かれているか。 | 〃
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
|  | 10) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 〃
|  |  | ・一般平面図と縦断図 | 〃
|  |  | ・構造図と配筋図 | 〃
|  |  | ・構造図と仮設図 | 〃
|  | 11) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力 | 〃
計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか）
|  |  | ・壁厚 | 〃
|  |  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定 | 〃
着長、ガス圧接位置）
|  |  | ・鋼材形状、寸法 | 〃
|  |  | ・使用材料 | 〃
|  |  | ・その他 | 〃
|  | 12) | 工種、種別、細別は工種別体系と一致しているか。 | 〃
|  | 13) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。 | 数量計算書
（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまと | 〃
められているか。
|  | 4) | 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか。 | 〃
|  | 5) | 数量計算の照査がなされているか。 | 〃
|  | 6) | 施工を考慮した数量計算となっているか。 | 〃
|  | 7) | 工種、種別、細別は工種体系と一致しているか。 | 〃
|  | 8) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
4 | 施工計画検討 | 1) | 施工法が整理されているか。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 経済性、安全性が配慮されているか。 | 〃
|  | 3) | 工事中の環境面が配慮されているか。 | 〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。 | 設計調書
6 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 設計条件の考え方が整理されているか。 | 〃
|  | 3) | 比較、検討の結果が整理されているか。 | 〃
|  | 4) | 工事の発注に際しての留意事項が記載されているか。 | 〃
|  | 5) | 工事発注時に仕様書で指定すべき事項・条件明示すべき事項が | 〃
明記されているか。
7 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 築堤・護岸詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 1 |  | ／ |  | 8 |  | ）
業務名
河川名
位置
発注者名
受託者名
照査技術者
主任技術者
作成年月日 |  |  |  | 平成 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
１）基本事項
全体平面図及び標準横断図
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 2 |  | ／ |  | 8 |  | ）
河道計画諸元 | 河川名 |  |  |  | （ |  |  | ） | 級河川 | [7 empty] | 川
| 施工箇所 （設置位置） | [10 empty] | 市・郡 | [6 empty] | 町 | [9 empty] | 地先
[10 empty] | 川 |  |  |  |  | 岸 | [5 empty] | ㎞～
計画高水流量
| 堤防勾配 |  |  |  | Ｉ＝１／ | [10 empty] | 平均流速 | [5 empty] | Ｖ＝ | [5 empty] | （ｍ／ｓ）
| 高水勾配 |  |  |  | Ｉ＝１／ | [10 empty] | 川幅 | [5 empty] | Ｂ＝ | [5 empty] | （ｍ）
| 高水敷勾配 |  |  |  | Ｉ＝１／ | [10 empty] | 低水路幅 | [5 empty] | Ｂ＝ | [5 empty] | （ｍ）
| 河床勾配 |  |  |  | Ｉ＝１／ | [10 empty] | 高水敷幅 | [5 empty] | Ｂ＝ | [5 empty] | （ｍ）
設 計 方 針 | 河道特性 |  |  |  | 計画地点の特徴：
| 法線の考え方 |  |  |  | 全体計画との整合、現況河道との関係、上下流の法線との関係について特に留意した事項：
| 周辺環境との 調和の考え方 |  |  |  | 周辺環境との調和について特に留意した事項：
| 築堤の考え方 （特に設計に留意した事項を記述） |  |  |  | 計画断面
施工断面
余盛の考え方
基礎処理
漏水対策
| 築堤の目的 |  |  |  | 対象の築堤は | [15 empty] | である。
[6 empty] | １）本堤防 | [5 empty] | ４）導流堤 | [5 empty] | ７）湖岸堤
[6 empty] | ２）囲繞堤 | [5 empty] | ５）背割堤 | [5 empty] | ８）越流堤
[6 empty] | ３）仕切堤 | [5 empty] | ６）高潮堤 | [5 empty] | ９）その他 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
| 築堤盛土形状 |  |  |  | 築堤盛土形状は | [15 empty] | である。
[6 empty] | １）前腹付 | [5 empty] | ２）後腹付 | [5 empty] | ３）全体嵩上 | [5 empty] | ４）新規
| 築堤型式 |  |  |  | 築堤型式は | [15 empty] | である。
|  |  | １）土堤 | [5 empty] | ２）パラペット堤 | [6 empty] | ３）三面張 | [6 empty] | ４）その他 |  |  | ( |  |  |  |  | )
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 3 |  | ／ |  | 8 |  | ）
設計方針 |  |  |  |  | 低水路法線の考え方
強度および耐久性
護岸の高さの考え方
[5 empty] | 工期選択の考え方 | [7 empty] | 法覆工
基礎工
根固工
| 護岸の目的 |  |  |  | 護岸の目的は | [15 empty] | である。
[6 empty] | １）流路固定 | [7 empty] | ３）側方侵食防止 | [8 empty] | ５）その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | ２）水衝部強化 | [7 empty] | ４）波浪・飛沫対策
| 護岸設置位置 |  |  |  | 護岸設置位置は | [15 empty] | である。
[6 empty] | １）低 水 |  |  |  |  | ２）高 水 |  |  |  |  | ３）裏 法 |  |  |  |  | ４）その他（ | [8 empty] | ）
| 護岸型式 |  |  |  | 法覆型式は | [10 empty] | である。 |  |  | 擁壁型式は | [9 empty] | である。
[6 empty] | １）練ブロック張 | [13 empty] | １）自立式鋼矢板
[6 empty] | ２）空（連節）ブロック張 | [13 empty] | ２）控え式鋼矢板
[6 empty] | ３）練積ブロック張 | [13 empty] | ３）ブロック積擁壁
[6 empty] | ４）蛇篭・ふとん篭張 | [13 empty] | ４）もたれ式擁壁
[6 empty] | ５）プレキャスト法枠 | [13 empty] | ５）コンクリート重力式擁壁
[6 empty] | ６）場所打ちコンクリート法枠 | [13 empty] | ６）鉄筋コンクリート擁壁
[6 empty] | ７）その他（ | [10 empty] | ） |  |  | ７）棚式
[20 empty] | ８）その他（ | [9 empty] | ）
| 施工時の配慮 |  |  |  | 築堤 | [6 empty] | 段切り施工
締め固め厚
[5 empty] | 護岸 | [6 empty] | 湧水対策
[5 empty] | 仮設の考え方 | [6 empty] | 工事用道路 |  |  |  |  | 幅＝ | [5 empty] | ｍ 、 勾配 | [6 empty] | ％
[12 empty] | 資材ヤード |  |  |  |  | （有） | [6 empty] | ｍ２ |  |  | （無）
[12 empty] | 山留工 |  |  |  |  | 型式 ：
[5 empty] | 仮締切の考え方 | [6 empty] | 施工期間
設計水位
構造
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 4 |  | ／ |  | 8 |  | ）
設計条件 | 荷重条件等 |  |  |  | 上載荷重
単位体積重量
| 基礎地盤条件 |  |  |  | 支持地盤
基礎諸定数
| 使用材料 及び 許容応力度 |  |  |  | 盛土材
護岸工
コンクリート
鉄筋
鋼矢板
鋼材
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 5 |  | ／ |  | 8 |  | ）
２）築 堤
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
高さ |  | 築堤高 |  |  | Ｈ＝ | [7 empty] | ｍ | [12 empty] | 各河川の計画による
|  | パラペット高 |  |  | Ｈ＝ | [7 empty] | ｍ |  | 1m以下（0.8m程度以下が望ましい） | [10 empty] | 河川管理施設等構造令より
|  | 余裕高 |  |  | Ｈ＝ | [7 empty] | ｍ |  | 計画高水流量による | [10 empty] | 河川管理施設等構造令より
|  | 余盛高 |  |  | Ｈ＝ | [7 empty] | ｍ |  | 堤防余盛基準による | [10 empty] | 河川管理施設等構造令より
幅 |  | 天端幅 | [5 empty] | Ｂ＝ |  |  |  |  | ｍ |  | 計画高水流量による | [10 empty] | 河川管理施設等構造令より
|  | 小段幅 |  |  | 川表側 |  |  | Ｂ＝ |  |  |  |  | ｍ |  | 3m以上 | [10 empty] | 河川管理施設等構造令より
[5 empty] | 川裏側 |  |  | Ｂ＝ |  |  |  |  | ｍ
法勾配 |  |  |  |  | 1 ： |  |  |  | ～ |  | 1 ： |  |  |  | １：２より緩（安定計算を実施している場合は、安全率１．２以上） | [10 empty] | 河川管理施設等構造令より
軟弱 地盤 対策工 |  | 目的
工法
範囲
安定度
液状化
沈下量
法覆工 の種別 |  | 川表H.W.L上
川表H.W.L下
川裏
天端
小段
付帯工 |  | 坂路 |  |  | 堤防定規外に |  |  |  | 設けている。 |  |  |  | いない |  | 堤防定規外で下向きにとりつける
[5 empty] | 下流向きに | [6 empty] | 箇所
|  | 堤脚水路 |  |  | 堤防定規外に |  |  |  | 設けている。 |  |  |  | いない |  | 堤防定規外に設ける
３）高水護岸
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
護岸 型式 |  | 環境
基礎工
法覆工
法覆工天端高 | [14 empty] | 計画高水位以上
法勾配 |  |  |  |  | 1 ： | [9 empty] | 堤防法勾配と同じ
基礎工 |  | 天端高 | [12 empty] | 計画高水敷高以下
|  | 高さ |  |  | ｈ＝ | [7 empty] | ｍ
４）低水護岸
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
護岸 型式 |  | 環境
基礎工
法覆工
法覆工天端高 | [14 empty] | 計画高水敷高
法勾配 |  |  |  |  | 1 ：
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 6 |  | ／ |  | 8 |  | ）
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
法留工 (基礎工) |  | 天端高 | [7 empty] | ｍ |  |  |  |  | 計画河床又は最深河床から法留工の天端を1.0m以上深く埋込んで根入れとする。それ以外は鋼矢板を必要とする。
|  | 根入れ深さ | [7 empty] | ｍ
|  | 高さ |  |  | ｈ＝ |  |  |  |  | ｍ
|  | 鋼矢板長 |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 型
根固工 |  | ブロック重量 | [7 empty] | ｔ／個 |  |  |  |  | 原則として、河川砂防技術基準(案)による。各河川の計画と整合を図る。
|  | 根固の幅 | [7 empty] | ｍ |  |  |  |  | 原則として、河川砂防技術基準(案)による。各河川の計画と整合を図る。
天端 保護工 |  | 設置の有無 |  |  | 設置している。 | [5 empty] | いない。
構造種別
|  | 幅 | [7 empty] | ｍ
仮締切 |  | 仮締切高 | [7 empty] | ｍ
|  | 鋼矢板 自立式 |  |  | 根入長 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 型
[5 empty] | 矢板長 |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 頭部変位量 | [6 empty] | ㎝
|  | 土圧 上載荷重 |  |  | 土圧係数ka= | [5 empty] | kae= |  |  |  | クーロン土圧
[5 empty] | 常時 KN/m2,地震時 KN/m2 | [9 empty] | 常時 9.8 KN/m2 地震時 4.9 KN/m2
５）鋼矢板護岸
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
仮想 地盤 |  | 自立矢板 控え式 |  |  | 設計地盤から | [7 empty] | ｍ下 |  | 荷重強度の釣り合う位置
[5 empty] | 0. |  | × Ｈ = | [7 empty] | 設計地盤より壁高(H)の0.1～0.3H
根入長 |  | 自立矢板 控え式 |  |  | Ｄ＝ | [9 empty] | 仮想地盤より 3/β以深
控え取付点のﾓｰﾒﾝﾄの釣合い長さ×FS
許容 変位量 |  | 自立矢板 控え式 |  |  | δ＝ | [9 empty] | 天端で 5㎝(常時) 7.5㎝(地震時) | [10 empty] | Changの式
[15 empty] | 天端で 5㎝(常時) 7.5㎝(地震時) | [10 empty] | 控え変位量
断面 効率 |  | 継手効率 腐食代 |  |  | Ｉ＝ | [9 empty] | 断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ |  |  |  |  | α1=0.8(頭部固定の場合）
[5 empty] | Ｚ＝ | [9 empty] | 断面係数 |  |  |  |  | α2=1.0(頭部固定の場合）
片面 1㎜を考慮(防食矢板の場合、別途考慮)
曲ﾓｰﾒﾝﾄ |  | 自立矢板 控え式 斜控え式 |  |  | Ｍ＝ | [9 empty] | Changの式により求める
控え取付点と仮想地盤面
ラーメン計算により求める
荷重図
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 7 |  | ／ |  | 8 |  | ）
６）擁壁護岸
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
安定 計算 |  | 転倒(合力の作用点) |  |  | e= | [9 empty] | 常時 1/3～2/3B | [5 empty] | 地震時 1/6～5/6B
|  | 滑動(直接基礎) |  |  | Fa= |  |  |  |  | Fe= |  |  |  |  | 常時 Fs≧1.5 | [5 empty] | 地震時 Fs≧1.2
|  | 支持力(直接基礎) |  |  | Fa= |  |  |  |  | Fe= |  |  |  |  | 常時 Fs≧3 | [5 empty] | 地震時 Fs≧2
|  | 杭頭変位 |  |  | δ= | [9 empty] | 常時 | [5 empty] | 地震時 |  |  |  |  | 協議による
構造 |  | 目地間隔 |  |  | a= | [9 empty] | 約10～20m
|  | 最小部材厚 |  |  | t= | [9 empty] | 30㎝
|  | ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 | [12 empty] | 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄを用いない構造が基本
もたれ式擁壁
鉄筋 |  | 許容応力度 |  |  | σ= | [9 empty] | 常時 157N/mm2 | [5 empty] | 地震時 265N/mm2
|  | かぶり | [12 empty] | 床版下面 15㎝(杭基礎) 10㎝(直接基礎)
その他 7.5㎝
基礎杭 |  | 支持力計算 |  |  | Ra= | [9 empty] | 道路橋示方書による
σ=
荷重図
７）棚式護岸
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考
矢板 |  | 安全率
|  | 継手効率 | [12 empty] | 控え式矢板に同じ
腐食代
基礎杭 |  | 支持力計算
|  | 杭頭変位 | [12 empty] | コンクリート擁壁に同じ
杭間隔
鉄筋 |  | かぶり | [12 empty] | コンクリート擁壁に同じ
荷重図
[5 empty] | 築堤・護岸設計調書 | [18 empty] | （ | 8 |  | ／ |  | 8 |  | ）
８）その他護岸
（追加記入表）
項 目 |  | 細別 |  |  | 設計値 | [9 empty] | 基準値 | [10 empty] | 備考

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp