## 表紙
治 山 ダ ム 詳 細 設 計 照 査 要 領
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①
治 山 ダ ム 工 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、設計範囲 | 1) | 目的、設計範囲を理解したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 全体計画書との整合が図られているか。 | 〃
|  | 3) | 保全対象との関連は十分検討しているか。 | 〃
2 | 河川・渓流名、工事時期 | 1) | 流域河川の級・名称を確認したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 工事箇所の河川名または渓流名を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 工事時期は確認したか。 | 〃
3 | 渓流条件 | 1) | 渓流の特性を把握したか。（土石流区域、掃流区域、流木の有無） | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 治山全体計画を確認したか。 | 〃
4 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 既設施設の状況（堆砂状況、粒径等）を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 環境状況（騒音、振動、水質汚濁等の配慮面、稀少種等）を把握 | 〃
したか。
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。 | 〃
5 | 設計基本条件 | 1) | 治山施設の工法、施設配置計画は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 安定計算の許容値、計算方法は確認したか。 | 〃
|  | 3) | 設計単位は、ＳＩ単位系を使用しているか。 | 〃
|  | 4) | 施工条件から仮設水路計画等を立案する必要はあるか。 | 〃
|  | 5) | 運搬路等工法に影響を与える現場条件があるか。 | 〃
6 | 地盤条件 | 1) | 現地の状況により地盤条件が想定できるか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 追加調査の必要はないか。 | 〃
|  | 3) | 軟弱地盤かどうかの調査は必要か。 | 〃
7 | 使用材料 | 1) | 現場条件から使用材料に制約はあるか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 現地材料の利用の可能性を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 計画地域におけるコンクリート単位体積重量を確認したか。 | 〃
8 | 地形条件 | 1) | 現況の用地境界、保安林指定地界を確認したか。 | 地形図等
|  | 2) | 施工ヤード、スペースを確認したか。 | 〃
|  | 3) | 常水の有無及び水替えの必要性は検討したか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 施工条件 | 1) | 運搬路及び仮設道やヤード確保を確認したか。 | 地形図等
|  | 2) | 附帯工として計画する工種があるか。 | 〃
|  | 3) | 下流の取水や施工時期を制約する要素はあるか。 | 〃
|  | 4) | 木材の積極的な利用は検討したか。
10 | 関連機関との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解したか。 | 地形図等
|  | 2) | 地元及び地権者との調整内容を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 水利権、漁業権等の調整の必要があるか。 | 〃
11 | 資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。 | 業務計画書
12 | 環境への配慮 | 1) | 環境への配慮の必要性、方針、内容、範囲等が理解されたか。 | 業務計画書
|  | 2) | 環境に配慮する具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなっ | 〃
ているか。
|  | 3) | 環境調査結果などから貴重種等を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
13 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減提案を確認したか。 | コスト縮減調書
14 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画提案を確認したか。 | リサイクル計画書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②
治 山 ダ ム 工 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 主要な設計図 | 1) | 平面図（法線、取付等）は妥当か。 | 一般図
|  | 2) | 横断・縦断面図は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 設計基本条件との整合が図られているか。 | 〃
|  | 4) | 既設構造物や次年度以降計画構造物、他所管構造物等の関連性 | 〃
は妥当か。
2 | 谷止工・床固工本体 | 1) | 貯砂量及び渓間安定面積の算定方法は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 最大洪水流量の算定方法は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 施設配置計画は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 渓流の浸食状況調査の結果は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 治山ダムの位置は目的に応じた適切な場所に計画されているか。 | 〃
|  | 6) | 治山ダムの方向は下流の流心線を予測した方向となっているか。 | 〃
|  | 7) | 治山ダムの高さは、目的、施工箇所の状況等に応じて適切に計画 | 〃
されているか。
|  | 8) | 治山ダム・土留工断面表により、ダムの形式及び種別の決定が | 〃
行われているか。適用していない場合、安定計算がされているか。
|  | 9) | 決定した断面は経済的にも最も妥当か。 | 〃
|  | 10) | 放水路断面の決定方法は妥当か。 | 〃
|  | 11) | 支持力不足の場合、重力式以外の形式を比較検討したか。 | 〃
|  | 12) | 治山ダムの水抜きは、適切な個数及び施工位置となっているか。 | 〃
|  | 13) | 治山ダムの下流のり先の洗堀対策は検討したか。 | 〃
|  | 14) | 治山ダムの打継目は適切な箇所に計画しているか。 | 〃
|  | 15) | 袖部の形状は掘削工・袖かくし等の施工性を含め妥当か。 | 〃
|  | 16) | 土質に対応した本体の根入れは確保されているか。 | 〃
|  | 17) | 土質に対応した袖部の突っ込みは確保されているか。 | 〃
|  | 18) | 安定計算、構造計算の設計条件は妥当か。 | 〃
|  | 19) | 設計に用いたコンクリートの単位体積重量は、ゾーン内のコンク | 〃
リート単位体積重量と整合しているか。
3 | 副ダム・水叩き等 | 1) | 河床の状況に応じた形式となっているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 副ダムを計画する場合、施工目的が明確になっているか。 | 〃
|  | 3) | 本ダムと副ダムの重複高は基準に基づいているか。 | 〃
|  | 4) | 水叩きの厚さは基準に基づき計算されているか。 | 〃
|  | 5) | 側壁、護岸工は目的に応じ使い分けがされているか。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③
治 山 ダ ム 工 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 安定計算が必要な構造物について設計因子は正しく理解して | 設計計算書
いるか。
|  |  | ・安全率 | 〃
|  |  | ・コンクリートの単位体積重量 | 〃
|  |  | ・許容応力度 | 〃
|  |  | ・内部摩擦角 | 〃
|  |  | ・地盤反力と許容応力との関係 | 〃
|  | 3) | 施工に配慮した計算となっているか。 | 〃
|  | 4) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 設計計算書
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は積算要領、共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 | 設計図
|  | 2) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 | 〃
（方位、ＢＭ、関連構造物等）
|  | 3) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | 〃
|  | 4) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 | 〃
|  | 5) | 構造詳細は適用基準（断面表）及び打ち合わせ事項と照合されて | 〃
いるか。
|  | 6) | 水位（H・W・L）等の設計条件が図面に明示されているか。 | 〃
|  | 7) | 図面が明瞭に描かれているか。（構造物と寸法線の使い分け等） | 〃
|  | 8) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 〃
|  | 9) | 既設構造物及び他所管施設は表示されているか。 | 〃
|  | 10) | 標準図及び定規図は作成されているか。 | 〃
|  | 11) | 設計図の表題は正しく表示されているか。 | 〃
|  | 12) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | 〃
|  | 13) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 設計計算書
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は森林整備事業設計積算要領及び打合せ事項と整合しているか。（有効数字、位取り、単位、区分等） | 数量計算書
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまとめ | 〃
られているか。
|  | 4) | 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。 | 〃
|  | 5) | 数量計算の照査がなされているか。 | 〃
|  | 6) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 設計計算書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
4 | 施工計画検討 | 1) | 施工法が妥当であるか。 | 施工計画検討書
（工法比較時の金額は妥当か、工程及び施工方法は妥当か）
|  | 2) | 経済性、安全性が配慮されているか。 | 〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。 | 設計調書
6 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 必要事項の記載漏れはないか。 | 〃
|  | 3) | 設計条件の考え方が整理されているか。 | 〃
|  | 4) | 比較、検討の結果が整理されているか。 | 〃
|  | 5) | 工事の発注に際しての留意事項が記載されているか。 | 〃
7 | ＴＥＣＲＩＳの登録（任意） | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
8 | 電子納品 | 1) | 岡山県電子納品実施要領(案)【業務委託編】に基づき作成されて | 電子納品実施要領
いるか。
|  | 2) | 特記仕様書に記載された内容を遵守しているか。 | 〃
|  | 3) | CADデータはSfc形式で保存されているか。 | 〃
|  | 4) | フォルダ構成、ファイル命名規則等遵守されているか。 | 〃
|  | 5) | 電子納品協議チェックシートで確認しているか。（事前及び検査前） | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 治山ダム工詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書
治山ダム工詳細設計調書
１．治山ダム工
事業種別 |  |  | 流域名 | [8 empty] | 川 | 支流名 | [7 empty] | 川 | 河川名 | [5 empty] | 川 | 関連施設 | 水叩き |  | 水叩き勾配 |  |  |  | LEVEL |  |  |  |  | 1/ | [5 empty] | （水平とすることを原則とする。）
市町村名 |  |  | 施設名 | [6 empty] | 構造形式 | [5 empty] | 形状寸法 |  |  | H= |  |  | m | L= |  | m | V= |  | m3 | [8 empty] | 水叩き厚が1.2m以上となる場合はウォ－タ－クッションを計画する。
貯砂(堆積)量 |  |  |  |  | m3 |  | 渓間安定面積 | [10 empty] | ㎡ | [13 empty] | 水叩き厚 | [6 empty] | m |  |  |  |  | （厚さ 0.5m～1.5m、10cmラウンド）
流域面積 |  | ｈａ |  | 最大洪水流量 | [7 empty] | m3/s |  |  | 渓床勾配 |  |  |  | 1/ |  |  |  | 計画勾配 |  |  | 1/ | [6 empty] | d=0.2(0.6H+3h-1.0)= | [8 empty] | d：水叩きの厚さ、H：有効落差(m)、h：越流水深(m)
[32 empty] | 水叩き長 | [5 empty] | m |  | 長さは、本・副ダムの間隔に準ずる。
放水路 | 断面 | 側法勾配 |  |  |  | 1 : | [5 empty] | （1:0.5が標準、土石流対策等で1割とする場合もある。） | [20 empty] | ※本ダムと副ダムの間隔 | [7 empty] | H：本ダムの高さ(m)、h：越流水深(m)、t：重複高(m)
| 底幅 | [8 empty] | m |  | （最小底幅2.0m以上） | [21 empty] | (H-t+h)≧6mの場合 | [5 empty] | L≒1.5(H-t+h) | [6 empty] | 6m≦(H-t+h)≦8mの場合は、L≒12mとする。
| 水深 | 越流水深 | [7 empty] | m | [23 empty] | (H-t+h)＜6mの場合 | [5 empty] | L≒2.0(H-t+h)
|  | 余裕高 | [7 empty] | m | [19 empty] | 側壁工 |  | 天端幅 |  |  |  | m |  | 表法 |  |  | 分 |  | 裏法 |  |  | 分 | （天端幅0.3m、表法3分裏法逆1分を基準）
|  | Q≒(0.71･h+1.77･B1)･h3/2＝ | [13 empty] | m3/sec |  |  |  | ≧ |  | 0 |  |  | m3/s
|  |  | ※縮流ぜきの場合 | [13 empty] | 注；側法勾配 5分、流量係数 0.6の場合 | [12 empty] | 副ダム 及び 垂直壁 |  | 放水路天端幅 | [9 empty] | m
| 天端幅 | [7 empty] | m |  |  | 流域面積、既設ダムの設置状況、渓流勾配保全対象を考慮して決定すること。 | [19 empty] | 袖天端幅 | [9 empty] | m
[32 empty] | 根入れ | [9 empty] | m
本体 | 断面設計 | コンクリート単位体積重量 | [17 empty] | kN/m3 | [11 empty] | 袖根入深 | [9 empty] | m
|  | 越流部 |  |  |  |  | 水表法勾配 | [9 empty] | 1:
[30 empty] | 流路工 | 流路・護岸別 | [9 empty] | 流路壁高 | [7 empty] | m |  | 法勾配 |  |  | １：
[7 empty] | 水裏法勾配 | [9 empty] | 1: | [13 empty] | 土砂含有率 | [10 empty] | ％ |  |  | 二面張り三面張り別 | [9 empty] | 面張り
[31 empty] | 余裕高 |  |  |  | Δh= | [6 empty] | m | [5 empty] | 50m3/sec未満 |  |  |  |  | … |  | 0.4
|  | 非越流部 |  |  |  |  | 水表法勾配 | [9 empty] | 1: | [30 empty] | 50～200m3/sec |  |  |  |  | … |  | 0.6
[48 empty] | 200～500m3/sec |  |  |  |  | … |  | 0.8
[7 empty] | 水裏法勾配 | [9 empty] | 1: | [13 empty] | 勾配 |  |  |  | 1/10未満 |  |  | 1/10以上 1/30未満 |  |  |  | 1/30以上 1/50未満 |  |  |  | 1/50以上 1/70未満 |  |  |  |  | 1/70以上 1/100未満 |  |  |  | 1/100以上 1/200未満
| 水抜き穴 | φ |  |  |  | mm |  |  |  | 箇所 | 配列は千鳥状とし、最上段の水抜きは放水路天端から2.0m程度下方に設けること。原則として、放水路内とする。 | [19 empty] | Δｈ－ｈ |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1
|  | φ |  |  |  | mm |  |  |  | 箇所
| 伸縮継目 | 間隔 | [5 empty] | ～ |  |  |  | m |  | （堤長が25m程度を越えるものについて計画する） | [16 empty] | 帯工の間隔 と勾配 |  |  |  | 勾配 |  |  | 20% |  | 10% |  | 6.7% |  | 5% |  | 4% |  | 3.3% |  | 2.9% |  | 2.5% | 2.2% |  | 2% | 摘要
| 間詰及び 袖かくし | [36 empty] | 1/5 |  | 1/10 |  | 1/15 |  | 1/20 |  | 1/25 |  | 1/30 |  | 1/35 |  | 1/40 | 1/45 |  | 1/50
[35 empty] | 間隔(m) |  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 | 45 |  | 50 | 二面張
[35 empty] | 間隔(m) |  |  | 20 | [7 empty] | 50 | [9 empty] | 三面張
基礎 | 基礎形式 | 直接基礎 |  |  |  |  | 許容地盤支持力度 | [5 empty] | 越流部 | [5 empty] | kN/m2 非越流部 | [7 empty] | kN/m2 |  |  |  | 湾曲部 嵩上げ |  |  |  | 摺付長さ |  |  |  | L=
|  | くい基礎 |  |  |  |  | くい１本許容支持力 | [5 empty] | 越流部 | [5 empty] | kN 非越流部 | [7 empty] | kN | [7 empty] | 流下区分
| 根入れ | [7 empty] | m | [6 empty] | （土砂2.0～3.0 軟岩1.5 硬岩0.5m程度） | [12 empty] | 付属物 | その他 | スリット |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
[16 empty] | （洗堀対策工を実施する場合を除く） | [14 empty] | 流木止め |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  |  | 施設名
袖 | 袖勾配 （インクライン） | 1 : |  |  |  |  | ＝計画渓床勾配 | [10 empty] | 袖の 勾配長 | [5 empty] | m |  | （左岸） |  |  |  |  | 濁水対策 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  |  | 工法
|  | 1 : |  |  |  |  | ＝現渓床勾配（土石流対策の場合） | [16 empty] | m |  | （右岸） |  |  |  |  | 魚道工 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  |  | タイプ
| そでの突込 | 袖天端部 | [11 empty] | m |  | （土砂2.0～3.0 軟岩1.0～2.0 硬岩1.0m程度） | [14 empty] | その他施設 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  |  | 施設名
岩盤の場合は、風化度・ひびわれの程度等、土砂の場合は、緊結度・支持力等を勘案して決定。

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp